## Slide 1: StudyFlow
PROJET DE GROUPE · [NOM DE LA MATIÈRE]
Gérer un projet d'équipe étudiante dans un seul outil
Équipe de 7 développeurs · 7 modules · [Année universitaire]
Notes: Présentation du projet StudyFlow : une application web de gestion de projet pour équipes étudiantes, de type mini-Trello. Compléter la matière et l'année universitaire sur cette slide et sur la dernière.

## Slide 2: Au programme
SOMMAIRE
1
Contexte et vision
Le problème, notre réponse, les utilisateurs
2
Les sept modules
Ce que fait chaque module et qui le développe
3
Technique et architecture
La stack, les règles communes, les données
4
Organisation
L'équipe, la méthode, le planning et les risques
5
Démonstration et livrables
Le scénario en local et ce que nous rendons
StudyFlow
Notes: Cinq parties. Prévoir environ une minute par slide, soit une vingtaine de minutes au total.

## Slide 3: Le travail de groupe est éparpillé
LE CONSTAT
Un groupe de messagerie
Les décisions se noient dans le flux de messages
Un espace de stockage
Personne ne sait quelle est la dernière version
Un tableur ou des notes
Qui fait quoi ? Personne ne le sait vraiment
Un calendrier personnel
Les échéances ne sont pas partagées
Résultat : des informations perdues, des responsabilités floues et aucune vue d'ensemble de l'avancement.
StudyFlow
Notes: Un projet de groupe typique utilise quatre outils qui ne se parlent pas. Les outils professionnels existent (Trello, Notion, Jira) mais sont trop complexes, payants ou mal adaptés au contexte étudiant.

## Slide 4: Un seul outil pour planifier, répartir, suivre et échanger.
NOTRE RÉPONSE
StudyFlow est un mini-Trello pensé pour les équipes étudiantes : simple, gratuit et centré sur le projet de groupe.
StudyFlow
Notes: L'idée centrale : tout ce dont une équipe a besoin (tableau, tâches, calendrier, chat, fichiers, statistiques) au même endroit, avec des droits clairs pour chacun.

## Slide 5: Ce que nous visons
OBJECTIFS
7
modules
Intégrés dans une seule application, un par développeur
4
rôles
Propriétaire, administrateur, membre et observateur
10 min
pour démarrer
Créer un projet, inviter l'équipe et répartir 20 tâches, sans aide
StudyFlow
Notes: Trois repères pour juger la réussite : sept modules qui s'assemblent, quatre rôles avec des droits vérifiés côté serveur, et une prise en main rapide pour une équipe de cinq étudiants.

## Slide 6: Quatre profils, un même besoin de clarté
NOS UTILISATEURS
L
Léa
Cheffe de projet
Répartir le travail et garder une vue d'ensemble
K
Karim
Contributeur
Savoir ce qu'il doit faire, et pour quand
D
Mme Dupont
Enseignante référente
Suivre l'avancement de chaque groupe sans micro-gérer
S
Sami
Étudiant multi-projets
Une vue unifiée de ses tâches et de ses échéances
StudyFlow
Notes: Les modules ont été pensés à partir de ces quatre profils. L'observateur (rôle en lecture seule) correspond à l'enseignant référent.

## Slide 7: Sept modules, sept responsables
VUE D'ENSEMBLE
M1 · Dev 1
Auth et équipes
M2 · Dev 2
Tableaux Kanban
M3 · Dev 3
Tâches et assignations
M4 · Dev 4
Calendrier et échéances
M5 · Dev 5
Chat et notifications
M6 · Dev 6
Partage de fichiers
M7 · Dev 7
Statistiques et rapports
Transverse
Une responsabilité au service de l'équipe par développeur
StudyFlow
Notes: Chaque développeur est responsable d'un module et le présente ensuite. Chacun porte aussi une responsabilité transverse (permissions, interface, schéma de données, tests, serveur temps réel, sécurité, documentation) qui relie les sept modules.

## Slide 8: Authentification et gestion des équipes
MODULE 1 · DEV 1 · 3 ENTITÉS · 12 FONCTIONNALITÉS
Ce que le module permet
Inscription, connexion et session persistante
Plusieurs équipes, invitation par lien à durée limitée
Quatre rôles : propriétaire, administrateur, membre, observateur
Profil, connexion Google ou GitHub, mot de passe oublié
CRITÈRE DE RÉUSSITE
Un membre simple ne peut ni inviter ni retirer quelqu'un, même en appelant l'action directement.
RESPONSABILITÉ TRANSVERSE
Bibliothèque de permissions (3 j)
DÉPEND DE
Aucun module : tous les autres en dépendent.
StudyFlow
Notes: Entités : User, Team, TeamMember. Le module 1 livre dès la première semaine la bibliothèque de permissions utilisée par tous les autres modules, avec ses tests.

## Slide 9: Tableaux Kanban
MODULE 2 · DEV 2 · 3 ENTITÉS · 12 FONCTIONNALITÉS
Ce que le module permet
Projets d'équipe, archivage et modèles (Sprint, Projet de fin d'année)
Quatre colonnes par défaut, ajout, renommage, ordre modifiable
Cartes déplaçables par glisser-déposer, ordre conservé au rechargement
Filtres, mises à jour immédiates, accessibilité clavier et tactile
CRITÈRE DE RÉUSSITE
Déplacer une carte puis recharger la page conserve sa position, même avec 100 cartes.
RESPONSABILITÉ TRANSVERSE
Socle d'interface : layout et design system (3 j)
DÉPEND DE
M1, M3, M5 et M7
StudyFlow
Notes: Entités : Project, Column, ProjectTemplate. L'ordre des cartes repose sur une position de type texte (fractional indexing) : on peut insérer une carte entre deux autres sans renuméroter la colonne. Déplacer une carte dans la colonne Terminé enregistre sa date de fin.

## Slide 10: Tâches et assignations
MODULE 3 · DEV 3 · 3 ENTITÉS · 12 FONCTIONNALITÉS
Ce que le module permet
Tâche détaillée : description, priorité, échéance
Assignation à un ou plusieurs membres, étiquettes du projet
Sous-tâches avec barre de progression, historique de la tâche
Liste filtrable dont les filtres restent dans l'adresse
CRITÈRE DE RÉUSSITE
Assigner une tâche la fait apparaître dans « Mes tâches » et déclenche une notification.
RESPONSABILITÉ TRANSVERSE
Schéma de données et migrations (3 j)
DÉPEND DE
M1, M2, M5, M6 et M7
StudyFlow
Notes: Entités : Task, Subtask, Label. Les commentaires d'une tâche viennent du fil de discussion du module 5, que le module 3 intègre dans le détail de la tâche. La page « Mes tâches » est dans le module 4.

## Slide 11: Calendrier et échéances
MODULE 4 · DEV 4 · 3 ENTITÉS · 12 FONCTIONNALITÉS
Ce que le module permet
Calendrier du projet et calendrier personnel (mois, semaine, liste)
Jalons du projet : rendu, soutenance, livraison
Page « Mes tâches » classée par échéance
Rappels 24 h et 1 h avant l'échéance, export iCal
CRITÈRE DE RÉUSSITE
Modifier l'échéance d'une tâche met le calendrier à jour sans rechargement manuel.
RESPONSABILITÉ TRANSVERSE
Tests de bout en bout (3 j)
DÉPEND DE
M1, M3 et M5
StudyFlow
Notes: Entités : Milestone, Reminder, CalendarToken. Les dates sont stockées en UTC et affichées dans le fuseau de l'utilisateur. Les tâches sans échéance sont listées à part. Les rappels passent par les notifications du module 5.

## Slide 12: Chat en temps réel et notifications
MODULE 5 · DEV 5 · 3 ENTITÉS · 12 FONCTIONNALITÉS
Ce que le module permet
Salon d'équipe et salon par projet, messages instantanés
Historique, messages non lus, mentions @membre et #tâche
Centre de notifications : assignation, mention, rappel
Fil de discussion des tâches et synchronisation en direct du tableau
CRITÈRE DE RÉUSSITE
Un message apparaît chez les autres en moins d'une seconde, sans rechargement.
RESPONSABILITÉ TRANSVERSE
Serveur temps réel et tâches planifiées (3 j)
DÉPEND DE
M1 et M3
StudyFlow
Notes: Entités : Channel, Message, Notification. Le serveur auxiliaire (Socket.IO et tâches planifiées) tourne en local avec l'application : le Dev 5 le met en place en première semaine, et tous les modules l'utilisent pour publier leurs événements.

## Slide 13: Partage de fichiers
MODULE 6 · DEV 6 · 3 ENTITÉS · 12 FONCTIONNALITÉS
Ce que le module permet
Dépôt par glisser-déposer avec progression et contrôles
Dossiers, sous-dossiers, aperçu des images, PDF et textes
Pièces jointes liées aux tâches, téléchargement contrôlé
Quota par équipe et historique des versions d'un fichier
CRITÈRE DE RÉUSSITE
Un non-membre ne peut pas télécharger un fichier, même en connaissant son identifiant.
RESPONSABILITÉ TRANSVERSE
Intégration continue et sécurité (3 j)
DÉPEND DE
M1 et M3
StudyFlow
Notes: Entités : File, Folder, FileVersion. Limites proposées : 20 Mo par fichier, 500 Mo par équipe, exécutables refusés, type du fichier vérifié côté serveur. Les fichiers sont stockés sur le disque de la machine qui fait la démonstration.

## Slide 14: Statistiques et rapports d'avancement
MODULE 7 · DEV 7 · 3 ENTITÉS · 12 FONCTIONNALITÉS
Ce que le module permet
Avancement global, répartition par colonne et par priorité
Charge par membre et journal d'activité du projet
Burndown, vélocité et choix de la période
Rapport d'avancement exportable en PDF et en CSV
CRITÈRE DE RÉUSSITE
Le rapport contient l'avancement, la répartition, la charge par membre et les tâches en retard.
RESPONSABILITÉ TRANSVERSE
Documentation et données de démo (3 j)
DÉPEND DE
M1, M2, M3 et M4
StudyFlow
Notes: Entités : Activity, ProjectSnapshot, Report. Le module 7 fournit à tous les autres la fonction qui enregistre chaque action dans le journal. Une tâche est en retard si son échéance est dépassée et qu'elle n'est pas terminée. Les statistiques de charge servent à équilibrer le travail, pas à classer les personnes.

## Slide 15: Une stack moderne, qui tourne en local
CHOIX TECHNIQUES
Interface
Next.js (App Router), TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui et dnd-kit pour le glisser-déposer
Données
PostgreSQL (ou SQLite en local), Prisma pour l'accès aux données, Zod pour la validation
Comptes et temps réel
Auth.js pour l'authentification, Socket.IO sur un petit serveur Node local pour le chat
Qualité
TypeScript strict, ESLint, Vitest, Playwright et GitHub Actions pour tester automatiquement
L'application se lance en local (docker compose up, puis pnpm dev) avec un jeu de données de démonstration.
StudyFlow
Notes: L'application s'exécute en local : un serveur Node avec Socket.IO suffit pour le temps réel, sans service externe à configurer. Le stockage des fichiers se fait sur disque et les e-mails de test sont capturés par Mailpit.

## Slide 16: Les règles communes dès la semaine 1
ARCHITECTURE
Un dossier par module
Chacun travaille dans le sien, donc moins de conflits Git
Permissions centralisées
Une seule bibliothèque vérifie les droits, côté serveur
Ordre des cartes
Une position texte (fractional indexing), sans tout renuméroter
Événements en direct
Noms normalisés : task.moved, message.created, file.uploaded
Journal et notifications
Chaque action est enregistrée et prévient les personnes concernées
Design system
Composants et couleurs partagés, aucune valeur écrite en dur
StudyFlow
Notes: Ces six règles sont figées dès la première semaine pour que les sept modules s'assemblent sans surprise. Chaque module vit dans son dossier et expose ses pages dans l'application.

## Slide 17: Trois entités par module
DONNÉES
Module | Entités principales
M1 · Auth et équipes | User, Team, TeamMember
M2 · Kanban | Project, Column, ProjectTemplate
M3 · Tâches | Task, Subtask, Label
M4 · Calendrier | Milestone, Reminder, CalendarToken
M5 · Chat et notifications | Channel, Message, Notification
M6 · Fichiers | File, Folder, FileVersion
M7 · Statistiques | Activity, ProjectSnapshot, Report
21 entités au total, plus quelques tables de liaison et celles d'Auth.js.
StudyFlow
Notes: Le schéma Prisma est écrit en première semaine par le Dev 3. Toute modification d'une table passe par une pull request validée par le propriétaire de la table. Supprimer une équipe supprime en cascade ses projets, tâches, fichiers et messages. Les commentaires d'une tâche sont des messages d'un canal de type tâche.

## Slide 18: Un module et une responsabilité chacun
ORGANISATION
Dev | Module (15 j) | Responsabilité (3 j) | Total
Dev 1 | M1 · Auth et équipes | Bibliothèque de permissions | 18 j
Dev 2 | M2 · Kanban | Socle d'interface (layout, design) | 18 j
Dev 3 | M3 · Tâches | Schéma de données et migrations | 18 j
Dev 4 | M4 · Calendrier | Tests de bout en bout | 18 j
Dev 5 | M5 · Chat et notifications | Serveur temps réel et tâches planifiées | 18 j
Dev 6 | M6 · Fichiers | Intégration continue et sécurité | 18 j
Dev 7 | M7 · Statistiques | Documentation et données de démo | 18 j
StudyFlow
Notes: Remplacer Dev 1 à Dev 7 par les prénoms de l'équipe. Chaque développeur porte un module (15 jours-homme) et une responsabilité (3 jours-homme) qui sert toute l'équipe. Un chef de projet, tournant toutes les deux semaines ou désigné, anime les réunions et arbitre en cas de désaccord.

## Slide 19: Comment nous travaillons à sept
MÉTHODE DE TRAVAIL
Git
Branche main protégée, une branche par fonctionnalité, pull request relue par un autre module
Rituels
Deux points de quinze minutes par semaine et une démonstration à chaque fin de sprint
Définition de « terminé »
Critères respectés, code relu, permissions vérifiées côté serveur, test sur la logique critique
Qualité
TypeScript strict, ESLint, tests unitaires, scénarios Playwright et intégration continue
StudyFlow
Notes: Commits au format Conventional Commits. Toute modification du schéma de base de données est annoncée à l'équipe avant la fusion. Nous utiliserons StudyFlow lui-même pour suivre notre avancement dès qu'il sera utilisable.

## Slide 20: Huit semaines, une intégration par sprint
PLANNING
S0
Cadrage
Maquettes, dépôt Git, conventions
S1
Socle
Base de données, authentification, mise en page commune
S2 à S3
Sprint 1
Fonctions essentielles de chaque module, première intégration
S4 à S5
Sprint 2
Fonctions importantes, notifications, relecture croisée
S6 à S8
Finalisation
Tests, accessibilité, documentation, répétition de la soutenance
À chaque fin de sprint, l'application tourne avec tous les modules ensemble, même incomplets.
StudyFlow
Notes: Planning indicatif sur huit semaines, à adapter au calendrier réel. L'intégration ne doit pas attendre la fin : première intégration bout en bout en fin de semaine 3 (créer une équipe, un projet, une tâche, la déplacer).

## Slide 21: Ce qui peut mal tourner, et notre parade
RISQUES
Risque | Notre parade
Conflits Git fréquents | Un dossier par module, petites pull requests, rebase régulier
Retard d'un module bloquant | Socle et modèle de tâche livrés dès S1, données fictives en attendant
Schéma de base mal coordonné | Un responsable du schéma, annonce avant chaque fusion
Intégration trop tardive | Intégration et démonstration commune à chaque sprint
Accès aux données d'une autre équipe | Permissions centralisées, tests dédiés, audit en semaine 6
StudyFlow
Notes: Autres risques suivis : surcharge ou abandon d'un membre (documenter chaque module, binômage croisé, priorités P1 à P3 pour réduire le périmètre), incohérence visuelle entre modules (design system partagé), fonctionnalités bonus avant les essentielles.

## Slide 22: Le scénario que nous allons montrer
DÉMONSTRATION
1
Créer un compte et une équipe, inviter deux personnes (M1)
2
Créer un projet et déplacer des cartes en glisser-déposer (M2)
3
Assigner des tâches, ajouter sous-tâches et échéances (M3)
4
Retrouver les échéances dans le calendrier, créer un jalon (M4)
5
Discuter dans le chat, déposer et joindre un fichier (M5, M6)
6
Consulter les statistiques et exporter le rapport PDF (M7)
Démonstration en local, avec un jeu de données préparé
Notes: Préparer le jeu de données de démonstration (une équipe, cinq membres, deux projets, une quarantaine de tâches, quelques messages et fichiers). Ouvrir deux navigateurs côte à côte pour montrer la synchronisation en direct. Prévoir une vidéo de secours.

## Slide 23: Ce que nous rendons
LIVRABLES
Code source
Dépôt Git propre et README d'installation en moins de 10 minutes
Base de données
Schéma Prisma, migrations et jeu de données de démonstration
Documentation
Architecture, une page par module, guide de prise en main
Rapport de projet
Organisation, choix techniques, bilan individuel par module
Tests automatisés
Tests unitaires, scénarios de bout en bout et leurs résultats
Soutenance et démo
Support de présentation et démonstration en local
Barème indicatif : fonctionnalités essentielles 30 %, code et tests 20 %, intégration 15 %, sécurité 10 %, ergonomie 10 %, documentation 10 %, soutenance 5 %.
StudyFlow
Notes: Le barème est indicatif : à ajuster selon les consignes de l'enseignant. La démonstration se fait en local, avec le jeu de données préparé.

## Slide 24: Merci
STUDYFLOW
Des questions ?
Équipe de 7 développeurs · [Nom de la matière] · [Année universitaire]
Notes: Laisser un temps pour les questions. Chaque développeur répond pour son module.